## Tổng dự toán
| Tính cho Công trình Hạ tầng kỹ thuật, thiết kế 2 bước | [11 empty] | DVT:đồng | tỷ đồng
STT | Nội dung | Ga | Gb | Ga-Gb | Gi-Gb | Na | Nb | Nb-Na | Tỷ lệ (%) | Cách tính | Giá trị (Trước thuế) | Thuế VAT | Giá trị (Sau thuế)
| Tổng chi phí trực tiếp | [9 empty] | 17449225000 | 2352147500 | 19801372500 | 17.4492 | = Gi
| Chi phí xây dựng (Gxd) | [9 empty] | 11669850000 | 322595000 | 11992445000 | 11.6699
| Xây dựng phần mềm Thư viện (đã bao gồm đào tạo, chuyển đổi dữ liệu và xây dựng dữ liệu ban đầu) | [9 empty] | 11669850000 | 322595000 | 11992445000
| Chi phí thiết bị (Gtb) | [9 empty] | 5779375000 | 2029552500 | 7808927500 | 5.7794
| Trang bị hệ thống thiết bị máy chủ và máy trạm | [9 empty] | 5779375000 | 2029552500 | 7808927500
| Chi phí quản lý dự án | 20 | 10 | 10 | 7.4492 | 1.803 | 2.125 | 0.322 | 1.885% | (Gxd + Gtb) x Tỉ lệ | 328941440 | 32894144 | 361835584 | 957_Bảng 01, Chi phí Trực tiếp
GTV | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | [9 empty] | 724121855 | 72412185.5 | 796534040.5
Trong đó bao gồm:
1 | Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình | 20 | 15 | 5 | 2.4492 | 0.467 | 0.514 | 0.047 | 0.491% | (Gxd + Gtb) x Tỉ lệ | 85671731 | 8567173.1 | 94238904.1 | 957_Bảng 02, Chi phí Trực tiếp
2 | Chi phí thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán | 20 | 10 | 10 | 1.6699 | 2.15 | 2.48 | 0.33 | 2.425% | Gxd x Tỉ lệ | 282981603 | 28298160.3 | 311279763.3 | 957_Bảng 13
3 | Chi phí thẩm tra hiệu quả dự án đầu tư | 20 | 15 | 5 | 2.4492 | 0.07 | 0.077 | 0.007 | 0.07357% | (Gxd + Gtb) x Tỉ lệ | 12837584 | 1283758.4 | 14121342.4 | 957_Bảng 14
4 | Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật | 20 | 10 | 10 | 1.6699 | 0.138 | 0.158 | 0.02 | 0.1547% | Gxd x Tỉ lệ | 18048625 | 1804862.5 | 19853487.5 | 957_Bảng 15
5 | Chi phí thẩm tra dự toán công trình | 20 | 10 | 10 | 1.6699 | 0.133 | 0.153 | 0.02 | 0.1497% | Gxd x Tỉ lệ | 17465133 | 1746513.3 | 19211646.3 | 957_Bảng 16
6 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | 20 | 10 | 10 | 1.6699 | 0.254 | 0.303 | 0.049 | 0.2948% | Gxd x Tỉ lệ | 34404787 | 3440478.7 | 37845265.7 | 957_Bảng 17_xây dựng
| Lập hồ sơ mời thầu (40%) | [8 empty] | (Gxd + Gtb) x Tỉ lệ | 13761914.8 | 1376191.48 | 15138106.28
| Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu (60%) | [8 empty] | (Gxd + Gtb) x Tỉ lệ | 20642872.2 | 2064287.22 | 22707159.42
7 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị | 10 | 10 | 0 | -4.2206 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0.236% | Gtb x Tỉ lệ | 13639325 | 1363932.5 | 15003257.5 | 957_bảng 18_Thiết bị
| Lập hồ sơ mời thầu (40%) | [9 empty] | 5455730 | 545573 | 6001303
| Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu (60%) | [9 empty] | 8183595 | 818359.5 | 9001954.5
8 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 20 | 10 | 10 | 1.6699 | 1.805 | 2.053 | 0.248 | 2.012% | Gxd x Tỉ lệ | 234749270 | 23474927 | 258224197 | 957_Bảng 19_xây dựng
9 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | 10 | 10 | 0 | -4.2206 | 0.643 | 0.643 | 0 | 0.643% | Gtb x Tỉ lệ | 37161381 | 3716138.1 | 40877519.1 | 957_bảng 20_Thiết bị < 10
GK | Chi phí quản lý khác | [9 empty] | 154582880 | 15458288 | 170041168
1 | Chi phí bảo hiểm công trình (tạm tính) | [7 empty] | 0.25% | (Gxd + Gtb) x Tỉ lệ | 43623063 | 4362306.3 | 47985369.3 | do 33/2004/QĐ-BTC hết hiệu lực
2 | Chi phí thẩm tra phê duyệt, quyết toán vốn | 50 | 10 | 40 | 7.4492 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.2007% | (Gxd + Gtb) x Tỉ lệ | 35018582 | 3501858.2 | 38520440.2 | 33/QĐ-BTC
3 | Chi phí kiểm toán | 50 | 10 | 40 | 7.4492 | 0.24 | 0.34 | 0.1 | 0.3214% | (Gxd + Gtb) x Tỉ lệ | 56077785 | 5607778.5 | 61685563.5 | 33/QĐ-BTC
4 | Chi phí thẩm định dự án đầu tư | 25 | 15 | 10 | 2.4492 | 0.017 | 0.019 | 0.002 | 0.01851% | (Gxd + Gtb) x Tỉ lệ | 3229879 | 322987.9 | 3552866.9 | 109/BTC
6 | Chi phí thẩm định thiết kế | 25 | 15 | 10 | 2.4492 | 0.0315 | 0.055 | 0.0235 | 0.04924% | (Gxd + Gtb) x Tỉ lệ | 8592752 | 859275.2 | 9452027.2 | 109/BTC
7 | Chi phí thẩm định tổng dự toán | 25 | 15 | 10 | 2.4492 | 0.034 | 0.05 | 0.016 | 0.04608% | (Gxd + Gtb) x Tỉ lệ | 8040819 | 804081.9 | 8844900.9 | 109/BTC
DPP | Dự phòng phí | [11 empty] | 2000000000
| TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN | [11 empty] | 23129783292.5
| Làm tròn | [11 empty] | 23130000000
Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ một trăm ba mươi triệu đồng
[10 empty] | Nt = | Nb - | (Nb – Na) x ( Gi – Gb)
Ga- Gb
Note on D2: HABV: Tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng.
Note on E2: HABV: Tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng.
Note on H2: HABV: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %)
Note on I2: HABV: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (đơn vị tính: %).

## Máy chủ
STT | Hạng mục | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền trước thuế | Thuế GTGT | Thành tiền sau thuế | 1575264350
I | HỆ THỐNG TRUNG TÂM
1 | Máy chủ HTTP Proxy | Bộ | 1 | 283500000 | 283500000 | 10% | 311850000
Bộ vi xử lý: 2 x Intel Xeon E5649, 2.53 GHz 12MB L3 5.86 GT/sec QPI, Intel Turbo Boost and Intel HT Technology Processor Bộ nhớ: 16 GB (4 x 4 GB DIMM) DDR3-1333 Low Voltage Mạng: 4 x 10/100/1000 Ethernet, 3 PCIe 2.0 Lưu trữ: 2 x 300 GB 10,000 RPM 2.5-inch SAS disk Ổ quang: DVD+/-RW Kết nối lưu trữ: 6 Gb SAS PCIe RAID HBA, Internal: 8 port and 512 MB cache Vi xử lý dịch vụ: 1 Nguồn: 2 High Efficiency 760W Power Supply Dây nguồn: Power cord, North America/Asia, 2.5 meters, NEMA 5-15P plug, IEC60320-C13 connector, 15 A, 125 VAC rated Hỗ trợ hệ điều hành: Oracle Solaris 10, Linux & Windows, VMware Quản trị hệ thống và mạng: Integrated Lights Out Manager Bảo hành: tối thiểu 1 năm
2 | Máy chủ ứng dụng | Bộ | 2 | 1228500000 | 2457000000 | 10% | 2702700000
(cấu hình tương đương Sun Fire X4470 M2) Bộ vi xử lý: 4 x Intel Xeon X7550, 8-Core, 2.00 GHz, 130W Bộ nhớ: 128 GB (16 x 2 x 4 GB DIMMs) DDR3 1066 MHz Mạng: 4 x 10/100/1000 Ethernet Khe I/O: 10 PCIe 2.0 Lưu trữ: 2 x 300 GB 10,000 RPM 2.5-inch SAS disk Ổ quang: DVD+/-RW Kết nối lưu trữ: 6 Gb SAS PCIe RAID HBA, Internal: 8 port and 512 MB cache Vi xử lý dịch vụ: 1 Nguồn: 2 High Efficiency 760W Power Supply Dây nguồn: Power cord, North America/Asia, 2.5 meters, NEMA 5-15P plug, IEC60320-C13 connector, 15 A, 125 VAC rated Hỗ trợ hệ điều hành: Oracle Solaris 10, Linux & Windows, VMware Quản trị hệ thống và mạng: Integrated Lights Out Manager Bảo hành: tối thiểu 1 năm
3 | Máy chủ cơ sở dữ liệu | Bộ | 2 | 409500000 | 819000000 | 10% | 900900000
(cấu hình tương đương Sun Fire X4270 M2) Bộ vi xử lý: 2 x Quad-Core Intel Xeon E5620, 2.40 GHz Bộ nhớ: 12 GB (3 x 4 GB) DDR3-1333 Low Voltage Mạng: 4 x 10/100/1000 Ethernet, 6 PCIe 2.0 Khe I/O: 3 PCIe 2.0 (One x16, Two x8) Lưu trữ: 24 Disk Chassis: 1200 GB (4 x 300 GB) 10000 rpm 2.5-Inch SAS Disks Vi xử lý dịch vụ: 1 Nguồn: 1 High Efficiency 760W Power Supply Dây nguồn: Power cord, North America/Asia, 2.5 meters, NEMA 5-15P plug, IEC60320-C13 connector, 15 A, 125 VAC rated Hỗ trợ hệ điều hành: Oracle Solaris 10, Linux & Windows, VMware Quản trị hệ thống và mạng: Integrated Lights Out Manager
4 | Bộ lưu điện cho máy chủ (UPS) | Bộ | 1 | 223125000 | 223125000 | 10% | 245437500
Công suất: 10.000VA Online Thời gian lưu điện tối đa : 30 phút Dải điện áp hoạt động : 162V - 268V(45Hz - 55Hz) Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 220V
5 | Tủ rack máy chủ | Bộ | 2 | 48000000 | 96000000 | 10% | 105600000
42U Standard Rack Cabinet
6 | Bộ KVM cho máy chủ | Bộ | 1 | 92000000 | 92000000 | 10% | 101200000
1U Flat Panel, 17 inch LCD Keyboard Trackpad
7 | Bộ chuyển mạch máy chủ | Bộ | 1 | 236250000 | 236250000 | 10% | 259875000
Loại: switch gigabit ethernet Port: 48 10/100/1000Mbps Thông lượng: 32Gbps Bảng địa chỉ MAC: 8.000
8 | Hệ thống lưu trữ tập trung | Bộ | 1 | 1522500000 | 1522500000 | 10% | 1674750000
6 x 1000 GB/7.2K SATA EV-DDM 4 x 1m Fiber Optic Cable LC-LC Bộ chuyển mạch 24 port (20 copper ports, 4 fiber LC-LC ports)
9 | Vật tư mạng | Bộ | 1 | 50000000 | 50000000 | 10% | 55000000
Cáp RJ45 Nẹp, đầu RJ45, đinh, ốc, vít,… Patch panel cho Switch Ổ cắm Thi công hệ thống mạng toàn thư viện tỉnh
10 | Máy trạm quản trị | Bộ | 5 | 11000000 | 55000000 | 10% | 60500000
CPU: Core 2 Duo E7500_2.93 Ghz Công nghệ chip: Intel G41 Ổ cứng(HDD): 320 GB RAM: 2 GB DDR3 Card màn hình (Vga): ATI 4350 512MB DVD: DVDRW Card Reader Case/ sound: 10/100 Case Dos KB/ MOUSE: Optical Màn hình: 17" LCD Bảo Hành: 12 THÁNG
II | THƯ VIỆN TỈNH
1 | Máy trạm thư viện Tỉnh | Bộ | 90 | 11000000 | 990000000 | 10% | 1089000000
CPU: Core 2 Duo E7500_2.93 Ghz Công nghệ chip: Intel G41 Ổ cứng(HDD): 320 GB RAM: 2 GB DDR3 Card màn hình (Vga): ATI 4350 512MB DVD: DVDRW Card Reader Case/ sound: 10/100 Case Dos KB/ MOUSE: Optical Màn hình: 17" LCD Bảo Hành: 12 THÁNG
2 | Bộ chuyển mạch thư viện Tỉnh | Bộ | 18 | 2000000 | 36000000 | 10% | 39600000
Số cổng kết nối: 24 port 10/100/1000 Mbps
3 | Đấu nối mạng Internet | Bộ | 18 | 850000 | 15300000 | 10% | 16830000
Đấu nối mạng Internet theo gói dịch vụ của nhà cung cấp (tương đương gói MegaFamily của VNPT) cho 12 tháng Trang bị ADSL: - 4 port 10/100 Mbps, hỗ trợ ADSL 2/2+ - Download tối đa: 24Mbps - Tính năng: tường lửa, QoS, SPI, DoS, Access Control
III | TRANG BỊ KHÁC
1 | Bàn 2 chỗ ngồi | Cái | 93 | 450000 | 41850000 | 10% | 46035000
Trung tâm: 3 cái Thư viện Tỉnh: 18 * 5 = 90 cái Khay bàn phím trượt Chất liệu gỗ MFC chân inox Màu vàng
2 | Ghế ngồi | Cái | 186 | 250000 | 46500000 | 10% | 51150000
Thư viện Tỉnh: 18 * 10 = 180 cái Chân Inox Nệm bọc simili cao cấp Màu nâu đen
3 | Chìa khoá xác thực USB Token | Cái | 100 | 950000 | 95000000 | 10% | 104500000
Số lượng: 100 cái Type USB Token support OTP function Smartcard support RSA 1024-bit and 2048-bit keys, 3DES, SHA1 Authentication protocols support OATH OTP Protocol, CAPI, PKCS#11 and RADIUS OTP Smartcard chip based for PKI and OTP Two-factor authentication support Non-Repudiation with PKI digital signing technology VPN Remote Access Server (RAS) Secure network logon Windows and web-based application authentication Encryption and signing Email encryption and digital signing Strong authentication and secure transaction signing for online finance services, eBanking, eCommerce applications PC Security: boot protection, disk encryption, file encryption Secure phisycal access Security Clients support Network Security Clients: Windows Smartcard and NT Novell network logon, Check Point VPN client, Cisco VPN client, RAS Dialup / RADIUS PKI & CA Support: Baltimore, Entrust, Microsoft, VeriSign, DST, RSA Keon Email clients: Microsoft Outlook, Internet Explorer, Netscape Messeger, Lotus Notes, Mozilla eBusiness Security clients: Web Browser SLL interoperability: Microsoft Internet Explorer PKI authentication, Netscape navigator PKI authentication and signing, … OS support Windows 2000/XP/Vista/2003/2008 (32-bit and 64-bit), MacOS X, Linux API & Standards PKCS#11, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509v3 certificate storage, SSL v3, IPSec/IKE Memory size At least 72KB support JVM Onboard security algorithm RSA 1024-bit / 2048-bit, DES, 3DES, SHA1 OTP security algorithm OATH compliant (based on HMAC/SHA1) Security certifications Common Criteria EAL+4 (smartcard chip), FIPS 140-2 (complete device) ISO Specifications support ISO 7816-1 to 4 specifications Operating temperature 0°C - 70°C Storage temperature -40°C to 85°C Humidity rating 0-100% without condensation Connector type USB type A, support USB 1.1, 2.0 (full and high speed) Battery lifetime At least 10,000 OTP generations / 5 years Memory data retention At least 10 years Memory cell rewrite times At least 500000
4 | Chi phí cài đặt và cấu hình hệ thống cho Trung tâm và 18 Thư viện Tỉnh | HT | 1 | 40000000 | 40000000 | 10% | 44000000
| Tổng cộng |  |  |  | 5779375000 |  | 7808927500

## Phan mềm
STT | Hạng mục | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền trước thuế | Thuế GTGT | Thành tiền sau thuế
I | HỆ THỐNG TRUNG TÂM
1 | Phần mềm hệ điều hành máy chủ | Bộ | 5 | 15000000 | 75000000 | 0% | 75000000
Windows Server 2008 Enterprise Edition
2 | Phần mềm thư viện điện tử | Bộ | 1 | 2800000000 | 2800000000 | 0% | 2800000000
1. Thư viện điện tử - Bổ sung - Biên mục - Tra cứu mục lục trực tuyến - Quản lý độc giả - Lưu hành - Ấn phẩm liên tục - Hành chính, trang thiết bị - Quản lý Internet - Kiểm kê - Mượn Liên Thư viện 2. Thư viện so - Tài nguyên số - Quản lý người sử dụng - Quản lý quy trình kiểm soát tài nguyên - Tìm kiếm và khai thác thông tin - Môi trường cộng tác
3 | Phần mềm quản lý người sử dụng, phân quyền và xác thực | Bộ | 1 | 950000000 | 950000000 | 0% | 950000000
- Có khả năng quản lý tối thiểu 5000 người sử dụng - Quản lý theo cơ chế LDAP v2/v3 - Hỗ trợ tương thích với Portal theo chuẩn JSR168 tương ứng một portlet - Tương thích phần mềm ứng dụng nền tảng EJB - Quản lý khoá đăng nhập - Quản lý khoá xác thực - Hỗ trợ cơ chế quản lý khoá, quyền truy cập theo cơ chế đăng nhập một lần giữa các thành phần trong hệ thống - Có khả năng quản lý từng người sử dụng - Có khả năng quản lý nhóm người sử dụng - Hỗ trợ quản lý một người sử dụng trong một hoặc nhiều nhóm khác nhau - Quản lý khoá đăng nhập người sử dụng theo nhiều phương thức: thời gian, nơi truy cập, trình duyệt truy cập, thao tác - Có khả năng phân quyền trên từng thành phần thông tin và trên từng ứng dụng trong hệ thống - Thuật toán mã hoá áp dụng: DES/3DES/AES-128, 256, 512-bit - Hỗ trợ chứng chỉ số X.509v3 - Hỗ trợ xác thực với thiết bị xác thực USB Token hoặc SmartCard - Hỗ trợ phân quyền đa cấp, đa lớp theo chiều dọc và chiều ngang trong tổ chức cơ sở dữ liệu quản lý người sử dụng - Loại chìa khoá xác thực tương thích: USB Token, Smartcard, Badges, Proximity, Magstrip - Chuẩn mã hoá: RSA1024, 3xDES, SHA1, DESX - Lưu trữ các khoá riêng bảo mật, tài khoản và chứng chỉ số - Hỗ trợ các chuẩn CAPI và PKCS11, Microsoft Gina API, WSO, CheckPoint SAA API. - Kiến trúc mở với các kết nối các phân hệ phần mềm khác nhau - Tích hợp Active Directory, hỗ trợ hoàn toàn các phần mềm quản lý người sử dụng LDAP v2/v3 - Phân phối và quản trị thiết bị và các thông tin cá nhân riêng - Cá nhân hoá USB Token và SmartCard - User repository support Microsoft Active Directory, OpenLDAP, IBM Tivoli Directory Server, Oracle Directory Server, … - Configuration support Production Domain, ADAM, LDAP compliant repositories (v2, v3); MS SQL Server, Open LDAP, … - Applications support Microsoft CA, Check Point VPN, Cisco Integrated Services Routers, Windows Logon, SSO and other security applications - Connector support Microsoft CA, P12 Connector, …
4 | Phần mềm máy chủ Web, HTTP Proxy | Bộ | 1 | 35000000 | 35000000 | 0% | 35000000
- Đáp ứng truy cập đồng thời tối thiểu: 500 - Hỗ trợ HTTP/HTTPS - Hỗ trợ các cơ chế: Transparent Proxy, Reverse Proxy - Hỗ trợ chống tấn công tràn bộ đệm, từ chối dịch vụ - Tương thích quản lý người sử dụng theo LDAP v2/v3 - Hỗ trợ quản lý khoá phiên làm việc - Quản lý băng thông và ghi nhận hệ thống - Hỗ trợ các cơ chế xác thực, mã hoá theo SSLv3, kết hợp chứng chỉ số 2 chiều Server-authentication và client-authentication theo chuẩn X.509v3 và thiết bị ngoại vi xác thực theo chuẩn PKCS#11 - Hỗ trợ web theo phương thức XHTML - Hỗ trợ ngôn ngữ JSP, JavaScript, ActionScript - Tương thích các định dạng nội dung XML/XSL, hình ảnh GIF, JPEG, BMP, PNG, ... âm thanh: OGG, MP3, FLA, ...
5 | Phần mềm máy chủ Cổng thông tin tích hợp | Bộ | 2 | 750000000 | 1500000000 | 0% | 1500000000
- Cơ chế phân loại (categorization). - Công cụ tìm kiếm (search engine). - Cơ chế xác thực và phân quyền theo vai trò, quản trị người dùng. - Cơ chế cá nhân hoá (personalization). - Cơ chế đăng nhập một lần (single sign-on). - Giao diện quản trị trên Web. - Quản lý cổng thông tin và trang thông tin. Cung cấp khả năng quản lý nhiều cổng và trang thông tin hoạt động trong hệ thống, bao gồm: - Quản trị cổng - Quản trị kênh thông tin - Quản trị các trang - Quản trị các module chức năng - Quản trị các mẫu giao diện - Quản trị các mẫu hiển thị nội dung - Quản trị ngôn ngữ - Quản trị các quy trình và luồng kiểm duyệt các nội dung thông tin - Thiết lập và quản trị danh sách danh mục nội dung thông tin - Thiết lập và quản trị các loại menu - Quản lý cấu hình - Tích hợp các kênh thông tin - Lưu các sự kiện (event log) diễn ra trong toàn bộ hệ thống để phục vụ theo dõi, giám sát và có phương án nhanh nhất khi hệ thống gặp sự cố. - Cơ chế xác thực bên ngoài qua LDAP - Cơ chế truyền thông bảo mật (SSL) - Cơ chế trao đổi thông tin với các nguồn tin trên Internet - Thu thập và xuất bản thông tintừ nhiều nguồn khác nhau - Tiêu chuẩn kỹ thuật - Có khả năng chạy trên các hệ điều hành khác nhau như Window Server 2003 trở lên, Unix/Linux - Hỗ trợ làm việc được với nhiều hệ quản trị Cơ sở dữ liệu khác nhau: Oracle 10G, Oracle 11G hoặc MySQL, hoặc SQL2005. - Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho các portal như tích hợp tiếng Anh, tiếng Việt hoặc một số ngôn ngữ khác cho cổng. Với chuẩn tiếng Việt tuân theo chuẩn: Unicode, TCVN 6909-2001
6 | Phần mềm cơ sở dữ liệu | Bộ | 2 | 1216950000 | 2433900000 | 0% | 2433900000
- Kiến trúc CSDL: có khả năng tạo lập, tổ chức dữ liệu thành kho dữ liệu tập trung, CSDL vận hành, CSDL nội bộ - Cơ chế đồng bộ: dữ liệu giữa các kho dữ liệu này phải được thường xuyên đồng bộ, tạo nên sự nhất quán dữ liệu trong toàn hệ thống - Các bảng view, procedure, script hỗ trợ dữ liệu được kết xuất tức thời - Tính chất bảo mật, mã hoá dữ liệu: đa lớp (từ 3 trở lên) - Phân quyền người sử dụng trong hệ thống đồng nhất với trong CSDL, cũng như phân quyền đối với mỗi phân hệ phần mềm truy cập - CSDL quan hệ. - Thuật toán mã hoá hỗ trợ: BlowFish, DES, 3DES, AES-128/256/512-bit - Hỗ trợ xác thực qua LDAPv2/v3, chứng chỉ số chuẩn X.509v3
7 | Công cụ kết nối cluster | Bộ | 1 | 275000000 | 275000000 | 0% | 275000000
- Kiến trúc chia sẻ hệ thống lưu trữ, toàn bộ các tệp CSDL được lưu trữ tập trung trên các thiết bị lưu trữ dùng chung (shared storage). - Hỗ trợ tối thiểu hai card mạng (network card), một cho kết nối từ phía ứng dụng (public network card), và một cho các máy chủ kết nối với nhau (private network card) - Hỗ trợ giám sát và quản lý cơ sở dữ liệu Hỗ trợ tối thiểu 8 máy chủ, hệ thống các máy chủ cần được thống nhất về hệ điều hành, phiên bản cơ sở dữ liệu và kiến trúc phần cứng (ví dụ: 32bit hoặc 64bit)
8 | Công cụ phân tích dữ liệu OLAP | Bộ | 1 | 375000000 | 375000000 | 0% | 375000000
- Tính năng cơ bản: lưu trữ dữ liệu, khả năng cập nhật nhanh, truy vấn nhanh, cung cấp các chức năng tính toán phân tích và từ điển dữ liệu. - Tính năng tính toán như time series, chia sẻ, chức năng về phân tích tài chính, hệ thống các phương trình (mô hình) phụ thuộc, các hàm – chức năng thống kê, dự báo thống kê.
9 | Đào tạo | Bộ | 1 | 595950000 | 595950000 | 10% | 655545000
- Đào tạo tập trung tại Trung tâm dữ liệu tại Vụ Thư viện - Đào tạo ứng dụng phần mềm thư viện - Định từ khoá cho bài trích/ tóm tắt - Mô tả tài liệu sách, báo, tạp chí - Biên mục tài liệu theo chuẩn Dublin core
II | TẠO LẬP DỮ LIỆU
1 | Chuyển đổi dữ liệu | Bộ | 18 | 85000000 | 1530000000 | 10% | 1683000000
Chuyển đổi tất cả biểu ghi hiện có sang phần mềm Thư viện
2 | Số hoá tài liệu | Bộ | 18 | 60000000 | 1080000000 | 10% | 1188000000
Số hóa một phần dữ liệu tại các tỉnh (2,000 trang/ tỉnh)
III | CHI PHÍ KHÁC
1 | Cài đặt và cấu hình hệ thống | Bộ | 1 | 20000000 | 20000000 | 10% | 22000000
Cài đặt hệ điều hành Windows Cài đặt phần mềm nền, hệ CSDL, phần mềm Thư viện
| Tổng cộng |  |  |  | 11669850000 |  | 11992445000

## Đào tạo
(được tính theo Thông tư 51/2008/TT-BTC, 23/2007/TT-BTC)
STT | Hạng mục | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
1 | Đào tạo quản trị thiết bị máy chủ, hạ tầng mạng |  |  |  | 114000000
Mục tiêu đào tạo - Đào tạo cán bộ vận hành các thiết bị hệ thống máy chủ, hạ tầng mạng - Đào tạo chuyên sâu đội ngũ quản trị thiết bị máy chủ có khả năng ứng phó và xử lý tốt tình huống - Đảm bảo hoạt động ổn định và liên tục các thiết bị máy chủ, hạ tầng mạng đáp ứng nhu cầu vận hành hệ thống phần mềm hệ thống và ứng dụng của dự án
Nội dung đào tạo - Kiến thức và nền tảng về nguyên lý hoạt động, vận hành của các thiết bị máy chủ, hạ tầng mạng - Tạo ra nền tảng kiến thức, cũng như các kỹ năng nâng cao, chuyên sâu về quản trị các thiết bị máy chủ, hạ tầng mạng - Nâng cao các kỹ năng chuyên sâu về cấu hình hệ thống thiết bị đồng nhất nhằm đảm bảo hoạt động trao đổi dữ liệu, ứng dụng được thông suốt và có hiệu năng cao nhất, đáp ứng nền tảng tốt cho phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng của dự án - Cung cấp nền tảng kiến thức phân tích và đánh giá hoạt động của các thiết bị, cũng như có khả năng đưa ra các cảnh báo và đánh giá cảnh báo về các trường hợp sự cố có thể xảy ra đối với các thiết bị máy chủ, hạ tầng mạng - Nâng cao các kỹ năng chuyên sâu cho việc xử lý sự cố, khôi phục hoạt động của các thiết bị máy chủ, hạ tầng mạng trong thời gian ngắn nhất
Đối tượng đào tạo - Cán bộ của TTCNTT & Văn phòng Bộ để vận hành và quản trị máy chủ, hạ tầng mạng - Số lượng: 10 người
Chi phí đào tạo - Khoá học được chia thành 03 mức đào tạo: (trình độ cơ bản, nâng cao và chuyên sâu) - Mức cơ bản được tổ chức 02 lớp - Mức nâng cao được tổ chức 02 lớp - Mức chuyên sâu được tổ chức 02 lớp Tổng số lớp là: 06 lớp - Mỗi lớp học được tổ chức trong 03 ngày - Mỗi lớp học có 01 giảng viên chính và 02 trợ giảng - Mỗi lớp có 10 học viên
| Chi phí thuê phòng học, thuê thiết bị, điện, văn phòng phẩm, đi thực tế tại các trung tâm máy tính, khai giảng, bế giảng, quản lý lớp, in ấn và cấp chứng nhận, bằng khen, ...: được tính theo mức đơn giá thực tế hiện nay, bình quân 12.000.000 đồng / lớp | Lớp | 6 | 12000000 | 72000000
| Chi phí thù lao cho giảng viên chính 200.000 đồng / buổi / lớp x 06 buổi x 01 giảng viên chính = 1.200.000 đồng / lớp | Lớp | 6 | 1200000 | 7200000
| Chi phí thù lao cho trợ giảng: 150.000 đồng / buổi / lớp x 06 buổi x 02 trợ giảng = 1.800.000 đồng / lớp | Lớp | 6 | 1800000 | 10800000
| Chi phí tài liệu cho học viên: 50.000 đồng / người x 10 người = 1.000.000 đồng / lớp | Lớp | 6 | 1000000 | 6000000
| Chi phí hỗ trợ tiền ăn cho học viên (ăn trưa): 25.000 đồng / người x 10 người x 03 ngày = 1.500.000 đồng / lớp | Lớp | 6 | 1500000 | 9000000
| Chi phí hỗ trợ đi lại cho học viên: 25.000 đồng / người x 10 người x 03 ngày = 1.500.000 đồng / lớp | Lớp | 6 | 1500000 | 9000000
2 | Đào tạo quản trị và vận hành phần mềm hệ thống, phần mềm quản trị CSDL |  |  |  | 135000000
Mục tiêu đào tạo - Đào tạo cán bộ vận hành phần mềm hệ thống - Đào tạo chuyên sâu đội ngũ quản trị phần mềm hệ thống có khả năng ứng phó và xử lý tốt tình huống - Đào tạo chuyên sâu đội ngũ quản trị phần mềm CSDL có khả năng ứng phó và xử lý tốt tình huống - Đảm bảo hoạt động ổn định và liên tục phần mềm hệ thống đáp ứng nhu cầu nhu cầu vận hành phần mềm ứng dụng và các công tác khai thác dịch vụ và dữ liệu
Nội dung đào tạo - Kiến thức và nền tảng về nguyên lý hoạt động, vận hành của phần mềm hệ thống, phần mềm quản trị CSDL - Tạo ra nền tảng kiến thức, cũng như các kỹ năng nâng cao, chuyên sâu về quản trị phần mềm hệ thống, phần mềm quản trị CSDL - Nâng cao các kỹ năng chuyên sâu về cấu hình phần mềm hệ thống, phần mềm quản trị CSDL đồng nhất nhằm đảm bảo hoạt động trao đổi dữ liệu, ứng dụng được thông suốt và có hiệu năng cao nhất, đáp ứng nền tảng tốt cho phần mềm ứng dụng của dự án - Cung cấp nền tảng kiến thức phân tích và đánh giá hoạt động của phần mềm hệ thống, phần mềm quản trị CSDL, cũng như có khả năng đưa ra các cảnh báo và đánh giá cảnh báo về các trường hợp sự cố có thể xảy ra - Nâng cao các kỹ năng chuyên sâu cho việc xử lý sự cố, khôi phục hoạt động của phần mềm hệ thống, phần mềm quản trị CSDL trong thời gian ngắn nhất
Đối tượng đào tạo - Cán bộ của TTCNTT & VP Bộ để vận hành và quản trị phần mềm hệ thống, phần mềm quản trị CSDL - Số lượng: 10 người
Chi phí đào tạo - Khoá học: 06 lớp - Mỗi lớp học được tổ chức trong 03 ngày - Mỗi lớp học có 01 giảng viên chính và 02 trợ giảng - Mỗi lớp có 10 học viên
| Chi phí thuê phòng học, thuê thiết bị, điện, văn phòng phẩm, đi thực tế tại các trung tâm máy tính, khai giảng, bế giảng, quản lý lớp, in ấn và cấp chứng nhận, bằng khen, ...: được tính theo mức đơn giá thực tế hiện nay, bình quân 15.000.000 đồng / lớp | Lớp | 6 | 15000000 | 90000000
| Chi phí thù lao cho giảng viên chính 200.000 đồng / buổi / lớp x 06 buổi x 01 giảng viên chính = 1.200.000 đồng / lớp | Lớp | 6 | 1200000 | 7200000
| Chi phí thù lao cho trợ giảng: 150.000 đồng / buổi / lớp x 06 buổi x 02 trợ giảng = 1.800.000 đồng / lớp | Lớp | 6 | 1800000 | 10800000
| Chi phí tài liệu cho học viên: 75.000 đồng / người x 20 người = 1.500.000 đồng / lớp | Lớp | 6 | 1500000 | 9000000
| Chi phí hỗ trợ tiền ăn cho học viên (ăn trưa): 25.000 đồng / người x 20 người x 03 ngày = 1.500.000 đồng / lớp | Lớp | 6 | 1500000 | 9000000
| Chi phí hỗ trợ đi lại cho học viên: 25.000 đồng / người x 20 người x 03 ngày = 1.500.000 đồng / lớp | Lớp | 6 | 1500000 | 9000000
3 | Đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng cho người sử dụng |  |  |  | 346950000
Mục tiêu đào tạo - Đào tạo đội ngũ cán bộ của các đơn vị tham gia hệ thống để đáp ứng sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng
Nội dung đào tạo - Kiến thức và nền tảng về phần mềm ứng dụng - Chuyển giao kiến thức về việc sử dụng các chức năng của phần mềm ứng dụng nhằm phục vụ công tác tác nghiệp hàng ngày trong hệ thống
Đối tượng đào tạo - Cán bộ chuyên trách nghiệp vụ của các Vụ, Cục, Tổng cục - Số lượng: 60 người
Chi phí đào tạo - Khoá học được chia thành 01 mức duy nhất và tổng số lớp là 11 lớp - Lớp học được tổ chức trong 02 ngày - Mỗi lớp học có 01 giảng viên chính và 02 trợ giảng - Mỗi lớp có 15 học viên
| Chi phí thuê phòng học, thuê thiết bị, điện, văn phòng phẩm, đi thực tế tại các trung tâm máy tính, khai giảng, bế giảng, quản lý lớp, in ấn và cấp chứng nhận, bằng khen, ...: được tính theo mức đơn giá thực tế hiện nay, bình quân 15.400.000 đồng / lớp | Lớp | 18 | 15400000 | 277200000
| Chi phí thù lao cho giảng viên chính 200.000 đồng / buổi / lớp x 04 buổi x 01 giảng viên chính = 800.000 đồng / lớp | Lớp | 18 | 800000 | 14400000
| Chi phí thù lao cho trợ giảng: 150.000 đồng / buổi / lớp x 04 buổi x 02 trợ giảng = 1.200.000 đồng / lớp | Lớp | 18 | 1200000 | 21600000
| Chi phí tài liệu cho học viên: 25.000 đồng / người x 15 người = 375.000 đồng / lớp | Lớp | 18 | 375000 | 6750000
| Chi phí hỗ trợ tiền ăn cho học viên (ăn trưa): 25.000 đồng / người x 15 người x 02 ngày = 750.000 đồng / lớp | Lớp | 18 | 750000 | 13500000
| Chi phí hỗ trợ đi lại cho học viên: 25.000 đồng / người x 15 người x 02 ngày = 750.000 đồng / lớp | Lớp | 18 | 750000 | 13500000
| Tổng cộng |  |  |  | 595950000

## Kế hoạch đấu thầu
Số gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Phương thức đấu thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán chi tiết | 311279763.3 | Ngân sách NN | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn | Năm 2011 | Hợp đồng trọn gói | 60 ngày
2 | Cung cấp phần mềm nền; Xây dựng phần mềm nghiệp vụ; Triển khai phần mềm; Đào tạo quản trị và sử dụng hệ thống | 11992445000 | Ngân sách NN | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn | Năm 2012 | Hợp đồng trọn gói | 150 ngày
3 | Trang bị hệ thống máy chủ và hạ tầng mạng | 7808927500 | Ngân sách NN | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn | Năm 2012 | Hợp đồng trọn gói | 120 ngày

## Thời gian thực hiện
STT | Hạng mục | Thời gian
|  | 2010 | 2011
|  | Q4 | Q1 | Q2 | Q3
1 | Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán chi tiết
2 | Cung cấp phần mềm nền; Xây dựng phần mềm nghiệp vụ; Triển khai phần mềm; Đào tạo quản trị và sử dụng hệ thống - Giai đoạn 1
3 | Trang bị hệ thống máy chủ và hạ tầng mạng - Giai đoạn 1
4 | Chi phí cập nhật dữ liệu

## Nhu cầu vốn
STT | Hạng mục | Thời gian
|  | 2010 | 2011 |  |  |  | 2012
|  | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1
1 | Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán chi tiết | 100%
2 | Cung cấp phần mềm nền; Xây dựng phần mềm nghiệp vụ; Triển khai phần mềm; Đào tạo quản trị và sử dụng hệ thống |  | 50% | 50%
3 | Trang bị hệ thống máy chủ và hạ tầng mạng |  | 100%
4 | Chi phí cập nhật dữ liệu |  |  |  | 100%

## Tỷ giá
Theo VCB
21500

## Ds_tac_nhan
DANH SÁCH TÁC NHÂN
STT | Mã tác nhân | Tên tác nhân | Diễn giải
1 | AC1 | Cán bộ bổ sung | Cán bộ bổ sung là những người tiếp nhận yêu cầu từ độc giả là cán bộ, giáo viên và học sinh - sinh viên về nội dung tài liệu cần bổ sung, từ đó lập kế hoạch bổ sung, liên hệ với nhà cung cấp, nhận tài liệu và nhập tài liệu vào kho tài liệu bổ sung.Báo cáo với các cấp lãnh đạo về tình hình bổ sung tài liệu của thư viện
2 | AC2 | Cán bộ biên mục | Cán bộ biên mục là những người có chuyên môn nghiệp vụ thư viện, phụ trách tạo các biểu ghi thư tịch nhằm mô tả tài liệu để phục vụ cho quá trình tìm kiếm tài liệu của độc giả
3 | AC3 | Cán bộ lưu hành | Quản lý việc mượn trả tài liệu của độc giả, làm thẻ độc giả
4 | AC4 | Cán bộ tham khảo | Giữ vai trò là người tìm tin, cung cấp kiến thức theo yêu cầu của độc giả thư viện bằng cách trả lời qua email, hỏi đáp trực tuyến
5 | AC5 | Admin | Quản trị hệ thống của một thư viện, tạo mới người dùng, cấp quyền cho người dùng, tạo mới kho tài liệu, nâng cấp độc giả từ độc giả bình thường thành độc giả có quyền mượn tài liệu liên thư viện
6 | AC6 | Superadmin | Quản trị toàn bộ hệ thống liên thư viện, có quyền tạo mới người dùng cho các đơn vị, tạo mới đơn vị.
7 | AC7 | Độc giả | Là các cán bộ, giáo viên, học sinh - sinh viên trong trường, tùy theo vai trò của độc giả có thể sử dụng tài liệu của thư viện theo nhiều hình thức khác nhau: đọc tại chỗ,mượn tài liệu về nhà, mượn tài liệu từ thư viện khác, trao đổi trực tuyến với cán bộ tham khảo của thư viện,...

## TAW
BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TÁC NHÂN (ACTORS) TƯƠNG TÁC, TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI PHẦN MỀM
Điểm của từng loại tác nhân = số tác nhân * trọng số
TT | Loại Actor | Mô tả | Trọng số | Đếm số Actor | Kết quả | Ghi chú |  | Loại actor | Trọng số
1 | Đơn giản (simple actor) | Thuộc loại giao diện của chương trình | 1 | 4 | 4 |  |  | Đơn giản | 1
2 | Trung bình (average actor) | Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt động | 2 | 0 | 0 |  |  | Trung bình | 2
3 | Phức tạp (complex actor) | Tham khảo danh sách tác nhân | 3 |  | 0 |  |  | Phức tạp | 3
| Cộng (1+2+3) | TAW |  |  | 4

## TBF
BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)
TT | Loại | Trọng số UCP chuẩn | Hệ số BMT | Đếm số Use case | Kết quả | Mô tả
1 | B |  |  | 164 | 1335 | Các yêu cầu phải thỏa mãn thì phần mềm mới được chấp nhận. Use-case đơn giản <=3 transactions hoặc đường chỉ thị
| Đơn giản | 5 | 1 | 85 | 425
| Trung bình | 10 | 1 | 55 | 550
| Phức tạp | 15 | 1 | 24 | 360
2 | M |  |  | 0 | 0 | Các chức năng không phải là cốt lõi hay các chức năng phụ trợ hoặc theo yêu cầu của bên đặt hàng Use-case trung bình từ 4 đến 7 transactions
| Đơn giản | 5 | 1.2 | 0 | 0
| Trung bình | 10 | 1.2 | 0 | 0
| Phức tạp | 15 | 1.2 | 0 | 0
3 | T |  |  | 0 | 0 | Các yêu cầu được tư vấn thêm hoặc đưa ra để bên đặt hàng lựa chọn thêm nếu muốn Use-case phức tạp >7 transactions
| Đơn giản | 5 | 1.5 | 0 | 0
| Trung bình | 10 | 1.5 | 0 | 0
| Phức tạp | 15 | 1.5 | 0 | 0
| Cộng (1+2+3) |  |  | 164 | 1335 | TBF | 2798286400.5458

## TFW
BẢNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
TT | Các hệ số | Mức xếp hạng (Từ 0 đến 5) | Trọng số chuẩn | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Ghi chú
I | Hệ số KT-CN (TFW) | [5 empty] | Thứ tự các hệ số KT-CN thành phần | Trọng số
1 | Hệ số phân tán (Distributed System) | 0 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 2 | 5 | 10 |  | 1 | 2
2 | Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu đảm bảo thông lượng (response throughput performance objectives) | 1 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 1 | 5 | 5 |  | 2 | 1
3 | Hiệu quả sử dụng trực tuyến (end user efficiency online) | 2 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 1 | 5 | 5 |  | 3 | 1
4 | Độ phức tạp của xử lý bên trong (complex internal processing) | 3 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 1 | 5 | 5 |  | 4 | 1
5 | Mã nguồn phải tái sử dụng được (Code must be reuseable) | 4 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 1 | 5 | 5 |  | 5 | 1
6 | Dễ cài đặt (Easy to install) | 5 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 0.5 | 4 | 2 |  | 6 | 0.5
7 | Dễ sử dụng (Easy to use) | 6 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 0.5 | 4 | 2 |  | 7 | 0.5
8 | Khả năng chuyển đổi (Portable) | 7 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 2 | 4 | 8 |  | 8 | 2
9 | Khả năng dễ thay đổi (Easy to change) | 8 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 1 | 4 | 4 |  | 9 | 1
10 | Sử dụng đồng thời (Concurrent) | 9 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 1 | 5 | 5 |  | 10 | 1
11 | Có các tính năng bảo mật đặc biệt | 10 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 1 | 4 | 4 |  | 11 | 1
12 | Cung cấp truy nhập trực tiếp tới các phần mềm third party | 11 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 1 | 4 | 4 |  | 12 | 1
13 | Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt cho người sử dụng | 12 = Không quan trọng 5 = Có vai trò tác động căn bản | 1 | 3 | 3 |  | 13 | 1
| Cộng I |  |  |  | 62
II | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) =0.6 + (0.01 x TFW) |  |  |  | 1.22

## EFW_P
TT | Các hệ số tác động môi trường | Mức độ xếp hạng (Từ 0 đến 5) | Trọng số chuẩn | NV 1 | NV 2 | NV 3 | NV 4 | NV 5 | NV 6 | NV 7 | NV 8 | NV 9 | NV 10 | TB cộng giá trị xếp hạng | Kết quả | Đánh giá độ ổn định KN (ESNV) | Diễn giải lý do
I | Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW)
Đánh giá cho từng thành viên
1 | Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có hiểu biết về RUP | 0 = Không có KN 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia | 1.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 3.9 | 0.6 | Trung bình
2 | Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự (application experiences) | 1 = Không có KN 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | Trung bình
3 | Có kinh nghiệm về hướng đối tượng (Object Oriented) | 1 = Không có KN 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | Trung bình
4 | Có khả năng lãnh đạo nhóm | 1 = Không có KN 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.25 | 0.05 | Trung bình
5 | Tính chất năng động | 1 = Không có KN 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.39 | 2.39 | 0.6 | Trung bình
Đánh giá chung cho dự án
6 | Độ ổn định của các yêu cầu | 1 = Không có KN 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 4.4 | 1 | Trung bình
7 | Có sử dụng các nhân viên làm Part-time (một phần thời gian) | 1 = Không có KN 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Không
8 | Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó | 1 = Không có KN 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | -2.6 | 0 | Dễ
| Cộng I | EFW | [12 empty] | 13.24
II | Hệ số phức tạp về môi trường (EF) | EF = 1.4 + (-0.03 x EFW) | [12 empty] | 1.0028
III | Độ ổn định kinh nghiệm (ES) | ES | [13 empty] | 2.95
IV | Nội suy thời gian lao động (P) | P = người/giờ/1đ AUCP (nội suy từ ES) | [13 empty] | 32

## G_Giatriphanmem
TỔNG GIÁ TRỊ PHẦN MỀM NGHIỆP VỤ
TT | Hạng mục | Diễn giải | Giá trị | Ghi chú
[1] | [2] | [3] | [4] | [5]
I | Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case)
1 | Điểm Actor (TAW) | Xem phụ lục III | 5
2 | Điểm Use-case (TBF) | Xem phụ lục IV | 1335
3 | Tính điểm UUCP | UUCP=TAW + TBF | 1340
4 | Hệ số phức tạp kỹ thuật-công nghệ (TCF) | TCF=0.6 + (0.01 x TFW) | 1.22
| Hệ số kỹ thuật – công nghệ (TFW) | Xem phụ lục V | 62
5 | Hệ số phức tạp môi trường (EF) | EF=1.4 + (-0.03 x EFW) | 1.0028
| Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW) | Xem phụ lục VI | 13.24
6 | Tính điểm AUCP | AUCP=UUCP x TCF x EF | 1639.3774
II | Nội suy thời gian lao động (P) | Xem phụ lục VI | 32
III | Giá trị nổ lực thực tế (E) | E=10/6 x AUCP | 2732.2957
IV | Mức lương lao động bình quân (H) | H=gnc x (1+f) | 19850
V | Định giá phần mềm nội bộ (G) | G=1.4 x E x P x H | 2429775949.7387
STT | Hạng mục | Ký hiệu | Công thức tính toán | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
I | Chi phí trực tiếp | T | NC + VL + TT |  |  | 2490520348.4821
1 | Chi phí nhân công lao động kỹ thuật lập trình xây dựng phần mềm (Được xác định theo 3364/QĐ-BTTTT và công văn số 2496/BTTTT-ƯDCNTT V/v sửa đổi giá grị trọng số BMT tại công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/08/2010) | NC |  | 1 | 2429775949.7387 | 2429775949.7387
2 | Chi phí trực tiếp khác | TT | 2,5% * (NC + VL) |  |  | 60744398.7435
II | Chi phí chung | C | T * 6,5% |  |  | 161883822.6513
III | Thu nhập chịu thuế tính trước | TL | (T + C) * 5,5% |  |  | 145882229.4123
IV | Tổng giá trị dự toán trước thuế | DTTT | T + C + TL |  |  | 2798286400.5458
* | Thuế VAT 0% | VAT | DTTT * 0% |  |  | 0
V | Tổng giá trị dự toán sau thuế | DT | DTTT + VAT |  |  | 2798286400.5458
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 2798286400.5458

## Nhập liệu
STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế GTGT | Thành tiền sau thuế
| Nhập liệu các trường thông tin cơ bản của các bộ hồ sơ theo nghiệp vụ GĐ 1 đã được xác định trong phần mềm nghiệp vụ. - Số bộ hồ sơ (tạm tính cho Giai đoạn 1): 123.000 bộ trong tổng số 255.800 bộ hồ sơ (dựa theo thông số tổng hợp từ khảo sát) - Số trường thông tin trong mỗi hồ sơ: 50 - Tổng số trường: 6.150.000 trường - Đơn giá nhập liệu theo Thông tư 137/2007/TT-BTC | Trường | 6150000 | 100 | 615000000 | 0% | 615000000
| Tổng cộng 2 Giai đoạn | [5 empty] | #REF!

## Danh mục phân hệ
STT | Phân hệ | Quy trình con
I | THU VIEN DIEN TU
Bổ sung
1 |  | Thêm mới nhà cung cấp
2 |  | Tìm kiếm nhà cung cấp
3 |  | Xóa nhà cung cấp
4 |  | Thêm mới ấn phẩm
5 |  | Tìm kiếm ấn phẩm
6 |  | Xóa ấn phẩm
7 |  | Thêm mới đơn đặt hàng
8 |  | Tìm kiếm đơn đặt hang
9 |  | Thêm mới đơn nhận hàng
10 |  | Tìm kiếm đơn nhận hàng
11 |  | Xóa đơn đặt hàng – đơn nhận hàng
12 |  | Thống kê theo nhà cung cấp
13 |  | Thống kê theo loại tài liệu
14 |  | Thống kê tổng hợp
15 |  | Thiết lập tỷ giá
16 |  | Thiết lập thông tin giao dịch của thư viện
Biên mục
17 |  | Thêm mới biểu ghi sách
18 |  | Tìm kiếm biểu ghi sách
19 |  | Xóa biểu ghi sách
20 |  | Thêm mới biểu ghi luận văn
21 |  | Tìm kiếm biểu ghi luận văn
22 |  | Xóa biểu ghi luận văn
23 |  | Thêm mới biểu ghi công trình nghiên cứu
24 |  | Tìm kiếm biểu ghi công trình nghiên cứu
25 |  | Xóa biểu ghi công trình nghiên cứu
26 |  | Thêm mới biểu ghi ấn phẩm hội nghị
27 |  | Tìm kiếm ấn phẩm hội nghị
28 |  | Xóa ấn phẩm hội nghị
29 |  | Thêm mới biểu ghi ấn phẩm đa phương tiện
30 |  | Tìm kiếm ấn phẩm đa phương tiện
31 |  | Xóa ấn phẩm đa phương tiện
32 |  | Thêm mới đề mục
33 |  | Tìm kiếm đề mục
34 |  | Xóa đề mục
35 |  | Tạo mới tác giả
36 |  | Tìm kiếm tác giả
37 |  | Xóa tác giả
38 |  | Thêm mới nhà xuất bản
39 |  | Tìm kiếm nhà xuất bản
40 |  | Xóa thông tin nhà xuất bản
41 |  | Thêm mới nơi xuất bản
42 |  | Tìm kiếm nơi xuất bản
43 |  | Xóa nơi xuất bản
44 |  | Thêm mới số phân loại
45 |  | Tìm kiếm số phân loại
46 |  | Xóa số phân loại
47 |  | Thêm mới nơi bảo vệ
48 |  | Tìm kiếm nơi bảo vệ
49 |  | Xóa nơi bảo vệ
50 |  | Thêm mới nhãn
51 |  | Tìm kiếm nhãn
52 |  | Thêm mới số cá biệt
53 |  | Tìm kiếm số cá biệt
54 |  | Xóa số cá biệt
Tra cứu OPAC
55 |  | Tìm kiếm cơ bản
56 |  | Tìm kiếm chi tiết
57 |  | Tìm kiếm nâng cao
58 |  | Tra cứu ấn phẩm theo giao thức z39.50
Quản lý độc giả
59 |  | Thêm mới thông tin một độc giả
60 |  | Tìm kiếm thông tin độc giả đã tồn tại
61 |  | Xóa thông tin độc giả
62 |  | Thống kê độc giả
63 |  | In thẻ độc giả
Lưu hành
64 |  | Mượn trả sách
65 |  | Tra cứu mượn trả
66 |  | Thống kê độc giả
67 |  | Thống kê tài liệu mượn
68 |  | Thống kê tiền ký quỹ
69 |  | Thống kê tiền phạt
70 |  | Thiết lập quy định mượn trả
Quản lý ấn phẩm liên tục
71 |  | Biên mục tạp chí - Thêm mới thông tin tạp chí
72 |  | Biên mục tạp chí - Tìm kiếm thông tin tạp chí
73 |  | Biên mục kỳ tạp chí - Thêm mới thông tin kỳ tạp chí
74 |  | Biên mục kỳ tạp chí - Tìm kiếm thông tin kỳ tạp chí
75 |  | Biên mục bài tạp chí - Thêm mới thông tin bài tạp chí
76 |  | Biên mục bài tạp chí - Tìm kiếm thông tin bài tạp chí
77 |  | Biên mục chương - Thêm mới thông tin chương
78 |  | Biên mục chương - Tìm kiếm thông tin chương
79 |  | Biên mục chương - Xóa thông tin chương
80 |  | Biên mục đề mục - Thêm mới thông tin đề mục
81 |  | Biên mục đề mục - Tìm kiếm thông tin đề mục
82 |  | Biên mục đề mục - Xóa thông tin đề mục
83 |  | Biên mục tác giả - Thêm mới thông tin tác giả
84 |  | Biên mục tác giả - Tìm kiếm thông tin tác giả
85 |  | Biên mục tác giả - Xóa thông tin tác giả
86 |  | Biên mục nhà xuất bản - Thêm mới thông tin nhà xuất bản
87 |  | Biên mục nhà xuất bản - Tìm kiếm thông tin nhà xuất bản
88 |  | Biên mục nhà xuất bản - Xóa thông tin nhà xuất bản
89 |  | Biên mục số phân loại - Thêm mới số phân loại
90 |  | Biên mục số phân loại - Tìm kiếm số phân loại
91 |  | Biên mục số phân loại - Xóa số phân loại
92 |  | Theo dõi tạp chí
93 |  | Thống kê
94 |  | Quản lý nhãn - Thêm mới nhãn
95 |  | Quản lý nhãn - Tìm kiếm nhãn
96 |  | Quản lý nhãn - In nhãn
Truy hồi thông tin
97 |  | Truy hồi thông tin
Quản lý hành chính
98 |  | Quản lý học viên - Thêm mới thông tin học viên
99 |  | Quản lý học viên - Tìm kiếm thông tin học viên
100 |  | Quản lý nhân viên - Thêm mới thông tin nhân viên
101 |  | Quản lý nhân viên - Tìm kiếm thông tin nhân viên
102 |  | Quản lý phòng - Thêm mới thông tin phòng
103 |  | Quản lý phòng - Tìm kiếm thông tin phòng
104 |  | Quản lý thiết bị - Thêm mới thông tin thiết bị
105 |  | Quản lý thiết bị - Tìm kiếm thông tin thiết bị
Quản lý Internet
106 |  | Nhóm Quản trị - Thêm mới người dùng
107 |  | Nhóm Quản trị - Tìm kiếm người dùng
108 |  | Nhóm Quản trị - Thiết lập vị trí máy
109 |  | Nhóm Quản lý hành chính - Thêm mới thông tin người sử dụng dịch vụ
110 |  | Nhóm Quản lý hành chính - Chỉnh sửa thông tin người sử dụng dịch vụ
111 |  | Nhóm Quản lý hành chính - Xóa thông tin người sử dụng dịch vụ
112 |  | Nhóm Quản lý hành chính - In thẻ sử dụng dịch vụ
113 |  | Nhóm Quản lý hành chính - Thay đổi giá dịch vụ phòng Net
114 |  | Nhóm Quản lý hành chính - Thống kê hiệu suất sử dụng máy
115 |  | Nhóm Quản lý hành chính - Thống kê phiên sử dụng máy
116 |  | Nhóm Quản lý hành chính - Thống kê phiên sử dụng dịch vụ
117 |  | Nhóm Quản lý hành chính - Đổi mật khẩu
118 |  | Nhóm quản lý phòng Net - Theo dõi phòng Net
119 |  | Nhóm quản lý phòng Net - Thống kê hiệu suất sử dụng máy
120 |  | Nhóm quản lý phòng Net - Thống kê phiên sử dụng máy
121 |  | Nhóm quản lý phòng Net - Thống kê phiên sử dụng dịch vụ
122 |  | Nhóm quản lý phòng Net - Thay đổi mật khẩu
Quản trị hệ thống
123 |  | Tài khoản superadmin - Đổi mật khẩu
124 |  | Tài khoản superadmin - Quản lý đơn vị - Thêm mới đơn vị
125 |  | Tài khoản superadmin - Quản lý đơn vị - Tìm kiếm đơn vị
126 |  | Tài khoản superadmin - Quản lý người dùng - Thêm mới người dùng
127 |  | Tài khoản superadmin - Quản lý người dùng - Tìm kiếm người dùng
128 |  | Tài khoản admin - Đổi mật khẩu
129 |  | Tài khoản admin - Quản lý người dùng - Thêm mới người dùng
130 |  | Tài khoản admin - Quản lý người dùng - Tìm kiếm người dùng
131 |  | Tài khoản admin - Quản lý người dùng - Xóa người dùng
132 |  | Tài khoản admin - Quản lý Kho sách
133 |  | Tài khoản admin - Quản lý quyền độc giả liên thư viện
134 |  | Tài khoản người dùng nghiệp vụ - Đổi mật khẩu
Liên thư viện
135 |  | Độc giả tra cứu và chọn tài liệu liên thư viện
136 |  | Độc giả gửi yêu cầu mượn liên thư viện
137 |  | Cán bộ thư viện duyệt danh sách tài liệu yêu cầu mượn liên thư viện
138 |  | Cán bộ thư viện duyệt danh sách tài liệu yêu cầu cho mượn liên thư viện
139 |  | Cán bộ thư viện xác nhận đã nhận được tài liệu mượn liên thư viện
140 |  | Cho độc giả mượn tài liệu
141 |  | Gia hạn thời gian mượn tài liệu liên thư viện cho độc giả
142 |  | Nhận tài liệu mượn liên thư viện từ độc giả gửi trả
143 |  | Chuyển trả tài liệu cho thư viện bạn
144 |  | Thư viện bạn xác nhận đã nhận lại sách
145 |  | Thống kê tài liệu mượn
146 |  | Thống kê tài liệu cho mượn
147 |  | Thiết lập quy định mượn trả liên thư viện
Tham khảo trực tuyến
148 |  | Thư điện tử
149 |  | Hỏi đáp trực tuyến
Độc giả
150 |  | Xem thông tin cá nhân
151 |  | Giỏ hàng
152 |  | Đổi mật khẩu
153 |  | Sách chờ chấp thuận
154 |  | Lịch sử mượn - trả tài liệu
Kiểm kê
155 |  | Tạo tập tin mã vạch
156 |  | Kiểm kê
157 |  | Tìm kiếm kết quả kiểm kê
II | THƯ VIỆN SỐ
158 |  | Tạo mới bộ sưu tập số
159 |  | Kết nhập tài nguyên số vào bộ sưu tập
160 |  | Biên mục tài nguyên số
161 |  | Thiết lập các thuộc tính cho bộ sưu tập
162 |  | Định dạng truy xuất tài nguyên số
163 |  | Hoàn thành bộ sưu tập
164 |  | Xuất bản bộ sưu tập số

## Thứ tự ưu tiên chức năng
STT | MÔ TẢ YÊU CẦU | PHÂN LOẠI | MỨC ĐỘ
1 | Cán bộ bổ sung thêm mới thông tin nhà cung cấp | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
2 | Cán bộ bổ sung tìm kiếm nhà cung cấp | Truy vấn (Query) | Đơn giản
3 | Cán bộ bổ sung xóa nhà cung cấp | Truy vấn (Query) | Đơn giản
4 | Cán bộ bổ sung thêm mới ấn phẩm | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
5 | Cán bộ bổ sung tìm kiếm ấn phẩm | Truy vấn (Query) | Đơn giản
6 | Cán bộ bổ sung xóa ấn phẩm | Truy vấn (Query) | Đơn giản
7 | Cán bộ bổ sung thêm mới đơn đặt hàng | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
8 | Cán bộ bổ sung tìm kiếm đơn đặt hang | Truy vấn (Query) | Đơn giản
9 | Cán bộ bổ sung thêm mới đơn nhận hàng | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
10 | Cán bộ bổ sung tìm kiếm đơn nhận hàng | Truy vấn (Query) | Đơn giản
11 | Cán bộ bổ sung xóa đơn đặt hàng – đơn nhận hàng | Truy vấn (Query) | Đơn giản
12 | Cán bộ bổ sung thống kê theo nhà cung cấp | Truy vấn (Query) | Đơn giản
13 | Cán bộ bổ sung thống kê theo loại tài liệu | Truy vấn (Query) | Đơn giản
14 | Cán bộ bổ sung thống kê tổng hợp | Truy vấn (Query) | Đơn giản
15 | Cán bộ bổ sung thiết lập tỷ giá | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
16 | Cán bộ bổ sung thiết lập thông tin giao dịch của thư viện | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
17 | Cán bộ biên mục thêm mới biểu ghi sách | Dữ liệu đầu vào (Input) | Phức tạp
18 | Cán bộ biên mục tìm kiếm biểu ghi sách | Truy vấn (Query) | Đơn giản
19 | Cán bộ biên mục xóa biểu ghi sách | Truy vấn (Query) | Đơn giản
20 | Cán bộ biên mục thêm mới biểu ghi luận văn | Dữ liệu đầu vào (Input) | Phức tạp
21 | Cán bộ biên mục tìm kiếm biểu ghi luận văn | Truy vấn (Query) | Đơn giản
22 | Cán bộ biên mục xóa biểu ghi luận văn | Truy vấn (Query) | Đơn giản
23 | Cán bộ biên mục thêm mới biểu ghi công trình nghiên cứu | Dữ liệu đầu vào (Input) | Phức tạp
24 | Cán bộ biên mục tìm kiếm biểu ghi công trình nghiên cứu | Truy vấn (Query) | Đơn giản
25 | Cán bộ biên mục xóa biểu ghi công trình nghiên cứu | Truy vấn (Query) | Đơn giản
26 | Cán bộ biên mục thêm mới biểu ghi ấn phẩm hội nghị | Dữ liệu đầu vào (Input) | Phức tạp
27 | Cán bộ biên mục tìm kiếm ấn phẩm hội nghị | Truy vấn (Query) | Đơn giản
28 | Cán bộ biên mục xóa ấn phẩm hội nghị | Truy vấn (Query) | Đơn giản
29 | Cán bộ biên mục thêm mới biểu ghi ấn phẩm đa phương tiện | Dữ liệu đầu vào (Input) | Phức tạp
30 | Cán bộ biên mục tìm kiếm ấn phẩm đa phương tiện | Truy vấn (Query) | Đơn giản
31 | Cán bộ biên mục xóa ấn phẩm đa phương tiện | Truy vấn (Query) | Đơn giản
32 | Cán bộ biên mục thêm mới đề mục | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
33 | Cán bộ biên mục tìm kiếm đề mục | Truy vấn (Query) | Đơn giản
34 | Cán bộ biên mục xóa đề mục | Truy vấn (Query) | Đơn giản
35 | Cán bộ biên mục tạo mới tác giả | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
36 | Cán bộ biên mục tìm kiếm tác giả | Truy vấn (Query) | Đơn giản
37 | Cán bộ biên mục xóa tác giả | Truy vấn (Query) | Đơn giản
38 | Cán bộ biên mục thêm mới nhà xuất bản | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
39 | Cán bộ biên mục tìm kiếm nhà xuất bản | Truy vấn (Query) | Đơn giản
40 | Cán bộ biên mục xóa nhà xuất bản | Truy vấn (Query) | Đơn giản
41 | Cán bộ biên mục thêm mới nơi xuất bản | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
42 | Cán bộ biên mục tìm kiếm nơi xuất bản | Truy vấn (Query) | Đơn giản
43 | Cán bộ biên mục xóa nơi xuất bản | Truy vấn (Query) | Đơn giản
44 | Cán bộ biên mục thêm mới số phân loại | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
45 | Cán bộ biên mục tìm kiếm số phân loại | Truy vấn (Query) | Đơn giản
46 | Cán bộ biên mục xóa số phân loại | Truy vấn (Query) | Đơn giản
47 | Cán bộ biên mục thêm mới nơi bảo vệ | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
48 | Cán bộ biên mục tìm kiếm nơi bảo vệ | Truy vấn (Query) | Đơn giản
49 | Cán bộ biên mục xóa nơi bảo vệ | Truy vấn (Query) | Đơn giản
50 | Cán bộ biên mục thêm mới nhãn | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
51 | Cán bộ biên mục tìm kiếm nhãn | Truy vấn (Query) | Đơn giản
52 | Cán bộ biên mục thêm mới số cá biệt | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
53 | Cán bộ biên mục tìm kiếm số cá biệt | Truy vấn (Query) | Đơn giản
54 | Cán bộ biên mục xóa số cá biệt | Truy vấn (Query) | Đơn giản
55 | Độc giả tìm kiếm cơ bản | Truy vấn (Query) | Đơn giản
56 | Độc giả tìm kiếm chi tiết | Truy vấn (Query) | Phức tạp
57 | Độc giả tìm kiếm nâng cao | Truy vấn (Query) | Phức tạp
58 | Độc giả tra cứu ấn phẩm theo giao thức z39.50 | Truy vấn (Query) | Đơn giản
59 | Cán bộ thư viện thêm mới thông tin một độc giả | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
60 | Cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin độc giả đã tồn tại | Truy vấn (Query) | Đơn giản
61 | Cán bộ thư viện xóa thông tin độc giả | Truy vấn (Query) | Đơn giản
62 | Cán bộ thư viện thống kê độc giả | Truy vấn (Query) | Đơn giản
63 | Cán bộ thư viện in thẻ độc giả | Dữ liệu đầu ra (Output) | Đơn giản
64 | Cán bộ lưu hành và độc giả tham gia quy trình mượn trả sách | Truy vấn (Query) | Đơn giản
65 | Cán bộ thư viện tra cứu mượn trả | Truy vấn (Query) | Đơn giản
66 | Cán bộ thư viện thống kê độc giả | Truy vấn (Query) | Đơn giản
67 | Cán bộ thư viện thống kê tài liệu mượn | Truy vấn (Query) | Đơn giản
68 | Cán bộ thư viện thống kê tiền ký quỹ | Truy vấn (Query) | Đơn giản
69 | Cán bộ thư viện thống kê tiền phạt | Truy vấn (Query) | Đơn giản
70 | Cán bộ thư viện thiết lập quy định mượn trả | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
71 | Độc giả tra cứu và chọn tài liệu liên thư viện | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
72 | Độc giả gửi yêu cầu mượn liên thư viện | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
73 | Cán bộ thư viện duyệt danh sách tài liệu yêu cầu mượn liên thư viện | Truy vấn (Query) | Phức tạp
74 | Cán bộ thư viện duyệt danh sách tài liệu yêu cầu cho mượn liên thư viện | Truy vấn (Query) | Phức tạp
75 | Cán bộ thư viện xác nhận đã nhận được tài liệu mượn liên thư viện | Truy vấn (Query) | Phức tạp
76 | Cho độc giả mượn tài liệu | Truy vấn (Query) | Phức tạp
77 | Gia hạn thời gian mượn tài liệu liên thư viện cho độc giả | Truy vấn (Query) | Phức tạp
78 | Nhận tài liệu mượn liên thư viện từ độc giả gửi trả | Truy vấn (Query) | Phức tạp
79 | Chuyển trả tài liệu cho thư viện bạn | Truy vấn (Query) | Phức tạp
80 | Thư viện bạn xác nhận đã nhận lại sách | Truy vấn (Query) | Đơn giản
81 | Thống kê tài liệu mượn | Truy vấn (Query) | Đơn giản
82 | Thống kê tài liệu cho mượn | Truy vấn (Query) | Đơn giản
83 | Thiết lập quy định mượn trả liên thư viện | Truy vấn (Query) | Đơn giản
84 | Độc giả gửi Thư điện tử cho cán bộ tham khảo của thư viện | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
85 | Độc giả và cán bộ tham khảo trao đổi trực tuyến | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
86 | Cán bộ thư viện tạo bộ sưu tập tài nguyên số | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
87 | Cán bộ thư viện Kết nhập tài nguyên vào bộ sưu tập | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
88 | Cán bộ thư viện biên mục tài nguyên trong bộ sưu tập | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
89 | Cán bộ thư viện thiết lập thuộc tính | Dữ liệu đầu vào (Input) | Phức tạp
90 | Cán bộ thư viện định dạng truy xuất tài nguyên | Dữ liệu đầu vào (Input) | Phức tạp
91 | Cán bộ thư viện hoàn thành việc xây dựng bộ sưu tập tài nguyên số | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
92 | Cán bộ thư viện xuất bản bộ sưu tập | Dữ liệu đầu ra (Output) | Đơn giản
93 | Cán bộ thư viện thêm mới thông tin tạp chí | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
94 | Cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin tạp chí | Truy vấn (Query) | Đơn giản
95 | Cán bộ thư viện thêm mới thông tin kỳ tạp chí | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
96 | Cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin kỳ tạp chí | Truy vấn (Query) | Đơn giản
97 | Cán bộ thư viện thêm mới thông tin bài tạp chí | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
98 | Cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin bài tạp chí | Truy vấn (Query) | Đơn giản
99 | Cán bộ thư viện thêm mới thông tin chương | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
100 | Cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin chương | Truy vấn (Query) | Đơn giản
101 | Cán bộ thư viện xóa thông tin chương | Truy vấn (Query) | Đơn giản
102 | Cán bộ thư viện thêm mới thông tin đề mục | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
103 | Cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin đề mục | Truy vấn (Query) | Đơn giản
104 | Cán bộ thư viện xóa thông tin đề mục | Truy vấn (Query) | Đơn giản
105 | Cán bộ thư viện thêm mới thông tin tác giả | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
106 | Cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin tác giả | Truy vấn (Query) | Đơn giản
107 | Cán bộ thư viện xóa thông tin tác giả | Truy vấn (Query) | Đơn giản
108 | Cán bộ thư viện thêm mới thông tin nhà xuất bản | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
109 | Cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin nhà xuất bản | Truy vấn (Query) | Đơn giản
110 | Cán bộ thư viện xóa thông tin nhà xuất bản | Truy vấn (Query) | Đơn giản
111 | Cán bộ thư viện thêm mới số phân loại | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
112 | Cán bộ thư viện tìm kiếm số phân loại | Truy vấn (Query) | Đơn giản
113 | Cán bộ thư viện xóa số phân loại | Truy vấn (Query) | Đơn giản
114 | Cán bộ thư viện theo dõi tạp chí | Truy vấn (Query) | Đơn giản
115 | Cán bộ thư viện thống kê số lượng tạp chí nhập về thư viện | Truy vấn (Query) | Đơn giản
116 | Cán bộ thư viện thêm mới nhãn cho tạp chí | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
117 | Cán bộ thư viện tìm kiếm nhãn tạp chí đã tạo | Truy vấn (Query) | Đơn giản
118 | In nhãn | Dữ liệu đầu ra (Output) | Đơn giản
119 | Cán bộ thư viện truy hồi thông tin | Truy vấn (Query) | Đơn giản
120 | Cán bộ thư viện thêm mới thông tin học viên | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
121 | Cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin học viên | Truy vấn (Query) | Đơn giản
122 | Cán bộ thư viện thêm mới thông tin nhân viên | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
123 | Cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin nhân viên | Truy vấn (Query) | Đơn giản
124 | Cán bộ thư viện thêm mới thông tin phòng | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
125 | Cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin phòng | Truy vấn (Query) | Đơn giản
126 | Cán bộ thư viện thêm mới thông tin thiết bị | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
127 | Cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin thiết bị | Truy vấn (Query) | Đơn giản
128 | Cán bộ thư viện thêm mới người dùng | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
129 | Cán bộ thư viện tìm kiếm người dùng | Truy vấn (Query) | Đơn giản
130 | Cán bộ thư viện thiết lập vị trí máy | Truy vấn (Query) | Đơn giản
131 | Cán bộ thư viện thêm thông tin người sử dụng dịch vụ | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
132 | Cán bộ thư viện chỉnh sửa thông tin người sử dụng dịch vụ | Truy vấn (Query) | Đơn giản
133 | Cán bộ thư viện xóa thông tin người sử dụng dịch vụ | Truy vấn (Query) | Đơn giản
134 | Cán bộ thư viện in thẻ sử dụng dịch vụ | Dữ liệu đầu ra (Output) | Đơn giản
135 | Cán bộ thư viện thay đổi giá dịch vụ phòng Net | Truy vấn (Query) | Đơn giản
136 | Cán bộ thư viện thống kê hiệu suất sử dụng máy | Truy vấn (Query) | Đơn giản
137 | Cán bộ thư viện thống kê phiên sử dụng máy | Truy vấn (Query) | Đơn giản
138 | Cán bộ thư viện thống kê phiên sử dụng dịch vụ | Truy vấn (Query) | Đơn giản
139 | Cán bộ thư viện đổi mật khẩu | Truy vấn (Query) | Đơn giản
140 | Cán bộ thư viện theo dõi phòng Net | Truy vấn (Query) | Đơn giản
141 | Cán bộ thư viện thống kê hiệu suất sử dụng máy | Truy vấn (Query) | Đơn giản
142 | Cán bộ thư viện thống kê phiên sử dụng máy | Truy vấn (Query) | Đơn giản
143 | Cán bộ thư viện thống kê phiên sử dụng dịch vụ | Truy vấn (Query) | Đơn giản
144 | Cán bộ thư viện thay đổi mật khẩu | Truy vấn (Query) | Đơn giản
145 | Cán bộ thư viện đổi mật khẩu | Truy vấn (Query) | Đơn giản
146 | Cán bộ thư viện quản lý đơn vị - Thêm mới đơn vị | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
147 | Cán bộ thư viện quản lý đơn vị - Tìm kiếm đơn vị | Truy vấn (Query) | Đơn giản
148 | Cán bộ thư viện quản lý người dùng - Thêm mới người dùng | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
149 | Cán bộ thư viện quản lý người dùng - Tìm kiếm người dùng | Truy vấn (Query) | Đơn giản
150 | Cán bộ thư viện đổi mật khẩu | Truy vấn (Query) | Đơn giản
151 | Cán bộ thư viện quản lý người dùng - Thêm mới người dùng | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
152 | Cán bộ thư viện quản lý người dùng - Tìm kiếm người dùng | Truy vấn (Query) | Đơn giản
153 | Cán bộ thư viện quản lý người dùng - Xóa người dùng | Truy vấn (Query) | Đơn giản
154 | Cán bộ thư viện quản lý Kho sách | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
155 | Cán bộ thư viện quản lý quyền độc giả liên thư viện | Truy vấn (Query) | Đơn giản
156 | Cán bộ thư viện đổi mật khẩu | Truy vấn (Query) | Đơn giản
157 | Độc giả xem thông tin cá nhân | Truy vấn (Query) | Đơn giản
158 | Độc giả xem giỏ hàng | Truy vấn (Query) | Đơn giản
159 | Độc giả đổi mật khẩu | Truy vấn (Query) | Đơn giản
160 | Độc giả xem sách chờ chấp thuận | Truy vấn (Query) | Đơn giản
161 | Độc giả xem lịch sử mượn - trả tài liệu | Truy vấn (Query) | Đơn giản
162 | Cán bộ thư viện tạo tập tin mã vạch | Dữ liệu đầu vào (Input) | Đơn giản
163 | Cán bộ thư viện thực hiện kiểm kê | Truy vấn (Query) | Đơn giản
164 | Cán bộ thư viện tìm kiếm kết quả kiểm kê | Truy vấn (Query) | Đơn giản

## Chuyển đổi chức năng sang UC
MÃ SỐ | TÊN TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE) | TÊN TÁC NHÂN CHÍNH | TÊN TÁC NHÂN PHỤ | MÔ TẢ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG | MỨC ĐỘ CẦN THIẾT
1 | Thêm mới nhà cung cấp | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp cần tạo thêm thông tin một nhà cung cấp mới | B
2 | Tìm kiếm nhà cung cấp | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm thông tin một nhà cung cấp đã có để chỉnh sửa, xóa | B
3 | Xóa nhà cung cấp | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp xóa thông tin nhà cung cấp | B
4 | Thêm mới ấn phẩm | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp cần tạo thêm thông tin ấn phẩm bổ sung | B
5 | Tìm kiếm ấn phẩm | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm thông tin ấn phẩm bổ sung | B
6 | Xóa ấn phẩm | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp xóa thông tin ấn phẩm bổ sung | B
7 | Thêm mới đơn đặt hàng | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp tạo mới đơn đặt hàng để gửi danh sách tài liệu cần bổ sung và yêu cầu bổ sung đến nhà cung cấp | B
8 | Tìm kiếm đơn đặt hàng | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm đơn đặt hàng đã tạo | B
9 | Thêm mới đơn nhận hàng | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp nhận được tài liệu từ nhà cung cấp chuyển tới, đơn nhận hàng xác định số lượng tài liệu nhận được so với yêu cầu trong đơn đặt hàng | B
10 | Tìm kiếm đơn nhận hàng | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm lại các đơn nhận hàng đã tạo | B
11 | Xóa đơn đặt hàng – đơn nhận hàng | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp cần xóa các đơn đặt hàng - đơn nhận hàng | B
12 | Thống kê theo nhà cung cấp | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp cần thống kê số tài liệu đã bổ sung từ các nhà cung cấp hoặc từ tất cả các nhà cung cấp của thư viện | B
13 | Thống kê theo loại tài liệu | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp cần thống kê số tài liệu đã bổ sung theo loại hình tài liệu hoặc tất cả các loại tài liệu | B
14 | Thống kê tổng hợp | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp cần thống kê số tài liệu đã bổ sung và các nhà cung cấp tài liệu đó trong một khoảng thời gian nhất định | B
15 | Thiết lập tỷ giá | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp thiết lập quy định chuyển đổi giữa ngoại tệ và tiền Việt Nam | B
16 | Thiết lập thông tin giao dịch của thư viện | Cán bộ bổ sung |  | Được sử dụng trong trường hợp thiết lập thông tin giao dịch của thư viện | B
17 | Thêm mới biểu ghi sách | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp cần tạo mới biểu ghi thư tịch mô tả tài liệu giúp độc giả của thư viện tra cứu, tìm kiếm | B
18 | Tìm kiếm biểu ghi sách | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm biểu ghi sách đã có | B
19 | Xóa biểu ghi sách | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa biểu ghi sách đã có | B
20 | Thêm mới biểu ghi luận văn | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp cần tạo mới biểu ghi thư tịch mô tả tài liệu giúp độc giả của thư viện tra cứu, tìm kiếm | B
21 | Tìm kiếm biểu ghi luận văn | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm biểu ghi luận văn đã có | B
22 | Xóa biểu ghi luận văn | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa biểu ghi luận văn đã có | B
23 | Thêm mới biểu ghi công trình nghiên cứu | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp cần tạo mới biểu ghi thư tịch mô tả tài liệu giúp độc giả của thư viện tra cứu, tìm kiếm | B
24 | Tìm kiếm biểu ghi công trình nghiên cứu | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm biểu ghi công trình nghiên cứu đã có | B
25 | Xóa biểu ghi công trình nghiên cứu | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa biểu ghi công trình nghiên cứu đã có | B
26 | Thêm mới biểu ghi ấn phẩm hội nghị | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp cần tạo mới biểu ghi thư tịch mô tả tài liệu giúp độc giả của thư viện tra cứu, tìm kiếm | B
27 | Tìm kiếm ấn phẩm hội nghị | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm biểu ghi ấn phẩm hội nghị đã có | B
28 | Xóa ấn phẩm hội nghị | Cán bộ biên mục |  |  | B
29 | Thêm mới biểu ghi ấn phẩm đa phương tiện | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp cần tạo mới biểu ghi thư tịch mô tả tài liệu giúp độc giả của thư viện tra cứu, tìm kiếm | B
30 | Tìm kiếm ấn phẩm đa phương tiện | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm biểu ghi ấn phẩm đa phương tiện đã có | B
31 | Xóa ấn phẩm đa phương tiện | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa biểu ghi ấn phẩm đa phương tiện đã có | B
32 | Thêm mới đề mục | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tạo mới chủ đề của tài liệu | B
33 | Tìm kiếm đề mục | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm lại chủ đề đã tạo | B
34 | Xóa đề mục | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa chủ đề đã tạo | B
35 | Thêm mới tác giả | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tạo mới thông tin tác giả | B
36 | Tìm kiếm tác giả | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm thông tin tác giả đã tạo | B
37 | Xóa tác giả | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa thông tin tác giả đã tạo | B
38 | Thêm mới nhà xuất bản | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tạo mới thông tin nhà xuất bản | B
39 | Tìm kiếm nhà xuất bản | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm thông tin nhà xuất bản đã tạo | B
40 | Xóa nhà xuất bản | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa thông tin nhà xuất bản đã tạo | B
41 | Thêm mới nơi xuất bản | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tạo mới tên nơi xuất bản | B
42 | Tìm kiếm nơi xuất bản | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm tên nơi xuất bản đã tạo | B
43 | Xóa nơi xuất bản | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa tên nơi xuất bản đã tạo | B
44 | Thêm mới số phân loại | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tạo mới số phân loại chuyên ngành, lĩnh vực của nội dung tài liệu | B
45 | Tìm kiếm số phân loại | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm số phân loại đã tạo | B
46 | Xóa số phân loại | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa số phân loại đã tạo | B
47 | Thêm mới nơi bảo vệ | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp thêm mới tên nơi bảo vệ luận văn, công trình nghiên cứu | B
48 | Tìm kiếm nơi bảo vệ | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm tên nơi bảo vệ đã tạo | B
49 | Xóa nơi bảo vệ | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa tên nơi bảo vệ đã tạo | B
50 | Thêm mới nhãn | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tạo mới nhãn cho tài liệu | B
51 | Tìm kiếm nhãn | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm nhãn đã tạo | B
52 | Thêm mới số cá biệt | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tạo mới số cá biệt để xuất thành phiếu mã vạch cho từng bản tài liệu nhằm quản lý việc mượn - trả | B
53 | Tìm kiếm số cá biệt | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm số cá biệt đã tạo | B
54 | Xóa số cá biệt | Cán bộ biên mục |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa thông tin tài liệu tại số cá biệt đã tạo | B
55 | Tra cứu cơ bản | Độc giả |  | Được sử dụng trong trường hợp độc giả cần tìm tài liệu với từ khóa thuộc nhan đề, tên tác giả, đề mục của tài liệu | B
56 | Tìm kiếm sách dựa vào các trường chi tiết | Độc giả |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm chính xác tài liệu khi có nhiều thông tin về tài liệu cần tìm | B
57 | Tìm kiếm sách nâng cao | Độc giả |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm chính xác các tài liệu cần tìm từ việc kết hợp từ khóa tìm kiếm và các toán tử | B
58 | Tra cứu ấn phẩm theo giao thức z39.50 | Độc giả |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm thông tin tài liệu tại các CSDL của các thư viện lớn trong và ngoài nước | B
59 | Thêm mới thông tin một độc giả | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cần tạo thông tin một độc giả mới của thư viện | B
60 | Tìm kiếm thông tin độc giả đã tồn tại | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm thông tin độc giả đã tạo | B
61 | Xóa thông tin độc giả | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp xóa thông tin độc giả | B
62 | Thống kê độc giả | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp thống kê số lượng độc giả của thư viện theo từng nhóm | B
63 | In thẻ | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cần tìm độc giả đã nhập thông tin vào để in thông tin ra thẻ độc giả | B
64 | Mượn trả sách | Cán bộ lưu hành |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ lưu hành cho độc giả mượn sách và nhận trả sách từ độc giả | B
65 | Tra cứu mượn trả | Cán bộ lưu hành |  | Được sử dụng trong trường hợp theo dõi các lượt mượn - trả tài liệu, tài liệu đang mượn, đã mượn quá hạn | B
66 | Thống kê độc giả | Cán bộ lưu hành |  | Được sử dụng trong trường hợp thống kê danh sách độc giả đã mượn - trả tài liệu tại thư viện | B
67 | Thống kê tài liệu mượn | Cán bộ lưu hành |  | Được sử dụng trong trường hợp thống kê danh sách tài liệu đã qua mượn - trả | B
68 | Thống kê tiền ký quỹ | Cán bộ lưu hành |  | Được sử dụng trong trường hợp thống kê danh sách độc giả đã đóng tiền ký quỹ tại thư viện | B
69 | Thống kê tiền phạt | Cán bộ lưu hành |  | Được sử dụng trong trường hợp thống kê danh sách độc giả mượn sách quá hạn và phải đóng tiền phạt | B
70 | Thiết lập quy định mượn trả | Cán bộ lưu hành |  | Được sử dụng trong trường hợp thiết lập quy định mượn trả tài liệu cho từng nhóm độc giả chuyên biệt | B
71 | Độc giả tra cứu và chọn tài liệu liên thư viện | Độc giả |  | Được sử dụng trong trường hợp độc giả tra cứu tìm tài liệu trên CSDL của thư viện khác và chọn những tài liệu đó vào giỏ hàng | B
72 | Độc giả gửi yêu cầu mượn liên thư viện | Độc giả |  | Được sử dụng trong trường hợp độc giả gửi yêu cầu mượn những tài liệu đã chọn từ thư viện khác | B
73 | Cán bộ thư viện duyệt danh sách tài liệu yêu cầu mượn liên thư viện | Cán bộ thư viện mượn |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tiếp nhận yêu cầu mượn liên thư viện của độc giả, xem xét và duyệt những tài liệu nào được gửi yêu cầu mượn đến thư viện có tài liệu | B
74 | Cán bộ thư viện duyệt danh sách tài liệu yêu cầu cho mượn liên thư viện | Cán bộ thư viện cho mượn |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện có tài liệu nhận được yêu cầu mượn tài liệu từ một thư viện khác | B
75 | Cán bộ thư viện xác nhận đã nhận được tài liệu mượn liên thư viện | Cán bộ thư viện mượn | Tài liệu | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện mượn tài liệu nhận được tài liệu chuyển đến từ thư viện cho mượn | B
76 | Cán bộ thư viện cho độc giả mượn tài liệu liên thư viện | Cán bộ thư viện mượn | Tài liệu | Được sử dụng trong trường hợp độc giả đến nhận tài liệu liên thư viện sau khi tài liệu được chuyển về | B
77 | Gia hạn thời gian mượn tài liệu liên thư viện cho độc giả | Cán bộ thư viện mượn |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện mượn tài liệu giúp độc giả của thư viện mình gia hạn thời gian mượn tài liệu liên thư viện | B
78 | Nhận tài liệu mượn liên thư viện do độc giả trả lại | Cán bộ thư viện mượn |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện mượn tài liệu nhận lại tài liệu mượn liên thư viện từ độc giả gửi trả | B
79 | Cán bộ thư viện mượn chuyển trả tài liệu cho thư viện bạn | Cán bộ thư viện mượn |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện mượn gửi trả lại tài liệu về thư viện cho mượn | B
80 | Thư viện cho mượn tài liệu xác nhận đã nhận lại sách | Cán bộ thư viện cho mượn |  | Được sử dụng trong trường hợp thư viện cho mượn tài liệu nhận lại tài liệu đã cho thư viện khác mượn và xác nhận đã nhận lại tài liệu | B
81 | Thống kê tài liệu mượn | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp thư viện thống kê số lượng tài liệu đã mượn của thư viện khác | B
82 | Thống kê tài liệu cho mượn | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp thư viện cần thống kê số lượng tài liệu đã cho thư viện khác mượn | B
83 | Thiết lập quy định mượn trả liên thư viện | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp thư viện cần thiết lập quy định mượn - trả tài liệu liên thư viện | B
84 | Thư điện tử | Độc giả |  | Được sử dụng trong trường hợp độc giả có quyền sử dụng dịch vụ tham khảo của thư viện gửi các câu hỏi, yêu cầu tìm tim của mình đến cho cán bộ tham khảo qua email | B
85 | Hỏi đáp trực tuyến | Độc giả Cán bộ tham khảo |  | Được sử dụng trong trường hợp độc giả trao đổi trực tiếp các vấn đề, câu hỏi của mình với cán bộ tham khảo của thư viện để nhận được câu trả lời trực tiếp | B
86 | Tạo lập bộ sưu tập tài nguyên số | Cán bộ thư viện Cộng tác viên |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện hoặc các cộng tác viên sử dụng phần mềm tạo bộ sưu tập số để tạo một bộ sưu tập mới | B
87 | Kết nhập tài nguyên vào bộ sưu tập | Cán bộ thư viện Cộng tác viên |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện hoặc các cộng tác viên đưa các tập tin tài nguyên số từ nguồn các ổ đĩa bên ngoài vào bộ sưu tập số | B
88 | Biên mục tài nguyên trong bộ sưu tập | Cán bộ thư viện Cộng tác viên |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện/Cộng tác viên thực hiện biên mục cho các tài nguyên số đã đưa vào bộ sưu tập | B
89 | Thiết lập thuộc tính | Cán bộ thư viện Cộng tác viên |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện/cộng tác viên thực hiện thiết lập các thuộc tính cho việc tìm kiếm, trình bày bộ sưu tập trên giao diện web | B
90 | Định dạng truy xuất tài nguyên | Cán bộ thư viện Cộng tác viên |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện/cộng tác viên thực hiện định dạng truy xuất tài nguyên bộ sưu tập trên giao diện web | B
91 | Hoàn thành việc xây dựng bộ sưu tập tài nguyên số | Cán bộ thư viện Cộng tác viên |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện/ cộng tác viên nhấn nút hoàn thành việc xây dựng bộ sưu tập số | B
92 | Xuất bản bộ sưu tập | Cán bộ thư viện Cộng tác viên |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện /cộng tác viên xuất bản bộ sưu tập lên web hoặc vào các thiết bị đa phương tiện | B
93 | Biên mục tạp chí - Thêm mới thông tin tạp chí | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tạo mới biểu ghi mô tả tên tạp chí | B
94 | Biên mục tạp chí - Tìm kiếm thông tin tạp chí | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tìm kiếm biểu ghi mô tả tên tạp chí đã tạo | B
95 | Biên mục kỳ tạp chí - Thêm mới thông tin kỳ tạp chí | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện thêm mới biểu ghi mô tả kỳ tạp chí | B
96 | Biên mục kỳ tạp chí - Tìm kiếm thông tin kỳ tạp chí | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tìm kiếm biểu ghi mô tả kỳ tạp chí đã tạo | B
97 | Biên mục bài tạp chí - Thêm mới thông tin bài tạp chí | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tạo mới biểu ghi mô tả bài tạp chí | B
98 | Biên mục bài tạp chí - Tìm kiếm thông tin bài tạp chí | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tìm kiếm biểu ghi mô tả bài tạp chí đã tạo | B
99 | Biên mục chương - Thêm mới thông tin chương | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện thêm mới thông tin chương | B
100 | Biên mục chương - Tìm kiếm thông tin chương | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin chương đã tạo | B
101 | Biên mục chương - Xóa thông tin chương | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện xóa thông tin chương đã tạo | M
102 | Biên mục đề mục - Thêm mới thông tin đề mục | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp tạo mới chủ đề của tài liệu | B
103 | Biên mục đề mục - Tìm kiếm thông tin đề mục | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm lại chủ đề đã tạo | B
104 | Biên mục đề mục - Xóa thông tin đề mục | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa chủ đề đã tạo | M
105 | Biên mục tác giả - Thêm mới thông tin tác giả | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp tạo mới thông tin tác giả | B
106 | Biên mục tác giả - Tìm kiếm thông tin tác giả | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm thông tin tác giả đã tạo | B
107 | Biên mục tác giả - Xóa thông tin tác giả | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa thông tin tác giả đã tạo | M
108 | Biên mục nhà xuất bản - Thêm mới thông tin nhà xuất bản | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp tạo mới thông tin nhà xuất bản | B
109 | Biên mục nhà xuất bản - Tìm kiếm thông tin nhà xuất bản | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm thông tin nhà xuất bản đã tạo | B
110 | Biên mục nhà xuất bản - Xóa thông tin nhà xuất bản | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa thông tin nhà xuất bản đã tạo | M
111 | Biên mục số phân loại - Thêm mới số phân loại | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp tạo mới số phân loại chuyên ngành, lĩnh vực của nội dung tài liệu | B
112 | Biên mục số phân loại - Tìm kiếm số phân loại | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp tìm kiếm số phân loại đã tạo | B
113 | Biên mục số phân loại - Xóa số phân loại | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp muốn xóa số phân loại đã tạo | M
114 | Theo dõi tạp chí | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện theo dõi tình hình bổ sung tạp chí | B
115 | Thống kê | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện cần thống kê số lượng tạp chí đã bổ sung | B
116 | Quản lý nhãn - Thêm mới nhãn | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tạo mới nhãn cho kỳ tạp chí | B
117 | Quản lý nhãn - Tìm kiếm nhãn | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tìm kiếm nhãn đã tạo | B
118 | In nhãn | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện in nhãn cho các kỳ tạp chí | B
119 | Truy hồi thông tin | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện cần truy hồi thông tin biên mục một bộ sưu tập số từ 1 CSDL nguồn mở | B
120 | Quản lý học viên - Thêm mới thông tin học viên | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tạo mới thông tin học viên | B
121 | Quản lý học viên - Tìm kiếm thông tin học viên | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin học viên đã tạo | B
122 | Quản lý nhân viên - Thêm mới thông tin nhân viên | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tạo mới thông tin nhân viên | B
123 | Quản lý nhân viên - Tìm kiếm thông tin nhân viên | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin nhân viên đã tạo | B
124 | Quản lý phòng - Thêm mới thông tin phòng | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tạo mới thông tin phòng | B
125 | Quản lý phòng - Tìm kiếm thông tin phòng | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin phòng đã tạo | B
126 | Quản lý thiết bị - Thêm mới thông tin thiết bị | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tạo mới thông tin thiết bị | B
127 | Quản lý thiết bị - Tìm kiếm thông tin thiết bị | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin thiết bị đã tạo | B
128 | Nhóm Quản trị - Thêm mới người dùng | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tạo mới người dùng có vai trò quản lý dịch vụ Internet | B
129 | Nhóm Quản trị - Tìm kiếm người dùng | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tìm kiếm người dùng có vai trò quản lý dịch vụ Internet đã tạo | B
130 | Nhóm Quản trị - Thiết lập vị trí máy | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện thiết lập vị trí các máy trong phòng Internet | B
131 | Nhóm Quản lý hành chính - Thêm thông tin người sử dụng dịch vụ | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện thêm người sử dụng dịch vụ internet | B
132 | Nhóm Quản lý hành chính - Chỉnh sửa thông tin người sử dụng dịch vụ | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện chỉnh sửa thông tin người sử dụng dịch vụ internet | B
133 | Nhóm Quản lý hành chính - Xóa thông tin người sử dụng dịch vụ | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện xóa thông tin người sử dụng dịch vụ internet | B
134 | Nhóm Quản lý hành chính - In thẻ sử dụng dịch vụ | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện in htẻ sử dụng dịch vụ Internet cho người dùng | B
135 | Nhóm Quản lý hành chính - Thay đổi giá dịch vụ phòng Net | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp nhóm quản lý hành chính muốn thay đổi giá dịch vụ phòng Net | B
136 | Nhóm Quản lý hành chính - Thống kê hiệu suất sử dụng máy | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp nhóm quản lý hành chính muốn thống kê hiệu suất sử dụng máy | B
137 | Nhóm Quản lý hành chính - Thống kê phiên sử dụng máy | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp nhóm quản lý hành chính cần thống kê phiên sử dụng máy | B
138 | Nhóm Quản lý hành chính - Thống kê phiên sử dụng dịch vụ | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp nhóm quản lý hành chính thống kê phiên sử dụng dịch vụ | B
139 | Nhóm Quản lý hành chính - Đổi mật khẩu | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp nhóm quản lý hành chính cần đổi mật khẩu | B
140 | Nhóm quản lý phòng Net - Theo dõi phòng Net | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp nhóm quản lý phòng Net cần theo dõi phòng Net | B
141 | Nhóm quản lý phòng Net - Thống kê hiệu suất sử dụng máy | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp nhóm quản lý phòng Net cần thống kê hiệu suất sử dụng máy | B
142 | Nhóm quản lý phòng Net - Thống kê phiên sử dụng máy | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp nhóm quản lý phòng Net cần thống kê phiên sử dụng máy | B
143 | Nhóm quản lý phòng Net - Thống kê phiên sử dụng dịch vụ | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện thống kê phiên sử dụng dịch vụ | B
144 | Nhóm quản lý phòng Net - Thay đổi mật khẩu | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp nhóm quản lý phòng Net thay đổi mật khẩu | B
145 | Tài khoản superadmin - Đổi mật khẩu | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp superadmin tự đổi mật khẩu của mình | B
146 | Tài khoản superadmin - Quản lý đơn vị - Thêm mới đơn vị | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp superadmin cần thêm mới đơn vị | B
147 | Tài khoản superadmin - Quản lý đơn vị - Tìm kiếm đơn vị | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp superadmin cần tìm kiếm đơn vị đã tạo | B
148 | Tài khoản superadmin - Quản lý người dùng - Thêm mới người dùng | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp superadmin thêm mới người dùng cho các đơn vị | B
149 | Tài khoản superadmin - Quản lý người dùng - Tìm kiếm người dùng | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp superadmin tìm kiếm người dùng đã tạo | B
150 | Tài khoản admin - Đổi mật khẩu | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp admin tự đổi mật khẩu | B
151 | Tài khoản admin - Quản lý người dùng - Thêm mới người dùng | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp admin thư viện thêm mới người dùng trong đơn vị của mình | B
152 | Tài khoản admin - Quản lý người dùng - Tìm kiếm người dùng | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp admin tìm kiếm người dùng đã tạo trong đơn vị của mình | B
153 | Tài khoản admin - Quản lý người dùng - Xóa người dùng | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp admin của thư viện muốn xóa người dùng đã tạo | B
154 | Tài khoản admin - Quản lý Kho sách | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp admin của thư viện tạo mới, chỉnh sửa, xóa tên kho sách của đơn vị mình | B
155 | Tài khoản admin - Quản lý quyền độc giả liên thư viện | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp admin của thư viện nâng cấp độc giả bình thường thành độc giả được phép mượn tài liệu liên thư viện hoặc khóa quyền mượn liên thư viện của độc giả | B
156 | Tài khoản người dùng nghiệp vụ - Đổi mật khẩu | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tự đổi mật khẩu tài khoản của mình | B
157 | Xem thông tin cá nhân | Độc giả |  | Được sử dụng trong trường hợp độc giả xem thông tin cá nhân, tiền ký quỹ của mình còn lại trong trang cá nhân | B
158 | Giỏ hàng | Độc giả |  | Được sử dụng trong trường hợp độc giả quản lý các tài liệu chọn mượn từ các thư viện khác trong cùng hệ thống | B
159 | Đổi mật khẩu | Độc giả |  | Được sử dụng trong trường hợp độc giả tự đổi mật khẩu cho tài khoản của mình | B
160 | Sách chờ chấp thuận | Độc giả |  | Được sử dụng trong trường hợp độc giả xem danh sách những tài liệu mình đăng ký mượn liên thư viện đã được chấp nhận hay chưa | M
161 | Lịch sử mượn - trả tài liệu | Độc giả |  | Được sử dụng trong trường hợp độc giả muốn xem lịch sử mượn trả tài liệu liên thư viện của mình | M
162 | Tạo tập tin mã vạch | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tạo ra các tập tin chứa mã vạch của tất cả sách đang hiện hữu trong kho trong thời gian tiến hành kiểm kê | B
163 | Kiểm kê | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện chọn những tập tin mã vạch đã tạo để đối chiếu với CSDL | B
164 | Tìm kiếm kết quả kiểm kê | Cán bộ thư viện |  | Được sử dụng trong trường hợp cán bộ thư viện tìm xem lại kết quả kiểm kê | B

## Sheet1
18 | 3 | 54
166 | 2 | 332
386